## Semaine 1
Informaticien/-ne CFC
Travail pratique individuel 2017
Planning - première semaine
Tâches | Jour | Lundi 22 mai | [7 empty] | Mardi 23 mai | [7 empty] | Mercredi 24 mai | [7 empty] | Jeudi 25 mai | [7 empty] | Vendredi 26 mai
| heures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Phase d'initialisation
Lecture et analyse du cahier de charges | bar: Lundi 22 mai 1 to Lundi 22 mai 3
Choix technologique et architecture | bar: Lundi 22 mai 4
Planification du projet | bar: Lundi 22 mai 5 to Lundi 22 mai 7
Ebauche de l'IHM sur papier (mockup à la main levée) | bar: Mardi 23 mai 1 to Mardi 23 mai 2
User story | bar: Mardi 23 mai 3 to Mardi 23 mai 5
Documentation des APIs | bar: Mardi 23 mai 5 to Mardi 23 mai 6
Diagramme UML de séquence | bar: Mardi 23 mai 6 to Mardi 23 mai 8
Phase d'exécution
Conception
Installation de la base de données ElasticSearch | bar: Mercredi 24 mai 1
Prise en main de ElasticSearch (document Xpert) | bar: Mercredi 24 mai 2 to Mercredi 24 mai 4
Analyse du fichier JSON à importer | bar: Mercredi 24 mai 4 to Mercredi 24 mai 8
Lecture des données | bar: Vendredi 26 mai 1 to Vendredi 26 mai 7
Importation des articles dans la base de données | bar: Vendredi 26 mai 5 to Vendredi 26 mai 6; Vendredi 26 mai 8
Réalisation du serveur
Réalisation du Serveur Web
Préparation du serveur et des routes
Connexion avac la base de données
Création des APIs pour les données des utilisateurs
Création de l'APIs de login
Création des APIs pour les données des articles
Création de l'API pour importer les fichiers json
Tests (manuels + unitaires)
Réalisation du client
Réalisation du Client Web
Préparation des routes internes au client
Login et création de nouveaux comptes utilisateurs
Recherche des articles
Affichage des articles avec pagination
Gestion des articles (modification et suppression)
Gestion des utilisateurs (modification et suppression)
Désactivation du contenu non autorisés en fonction du rôle
Système de messages
Import des fichiers json
Tests unitaires
Tests end-to-end
Sécurité côté serveur
Contrôle de l'authentification et des autorisations de l'utilisateur
Cryptage des communication avec le client par https (certificat auto-signé)
Protection des mots de passe dans la base de données
La protection contre les attaques de type injection SQL
Phase de Documentation
Documentation
Rapport + Journal de travail | bar: Lundi 22 mai 8; Mardi 23 mai 8; Mercredi 24 mai 8; Vendredi 26 mai 7 to Vendredi 26 mai 8

## Semaine 2
Informaticien/-ne CFC
Travail pratique individuel 2017
Planning - deuxième semaine
Tâches | Jour | Lundi 29 mai | [7 empty] | Mardi 30 mai | [7 empty] | Mercredi 31 mai | [7 empty] | Jeudi 1 juin | [7 empty] | Vendredi 2 juin
| heures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Phase d'initialisation
Lecture et analyse du cahier de charges
Choix technologique et architecture
Planification du projet
Ebauche de l'IHM sur papier (mockup à la main levée)
User story
Documentation des APIs
Diagramme UML de séquence
Phase d'exécution
Conception
Installation de la base de données ElasticSearch
Prise en main de ElasticSearch (document Xpert)
Analyse du fichier JSON à importer
Lecture des données
Importation des articles dans la base de données
Réalisation du serveur
Réalisation du Serveur Web
Connexion avac la base de données | bar: Lundi 29 mai 1 to Lundi 29 mai 2
Préparation du serveur et des routes | bar: Lundi 29 mai 2 to Lundi 29 mai 3
Création des APIs pour les données des utilisateurs | bar: Lundi 29 mai 3 to Lundi 29 mai 7
Création de l'APIs de login | bar: Lundi 29 mai 7 to Lundi 29 mai 8
Création des APIs pour les données des articles | bar: Mardi 30 mai 1 to Mardi 30 mai 6
Création de l'API pour importer les fichiers json | bar: Mardi 30 mai 4 to Mardi 30 mai 5
Tests (manuels + unitaires) | bar: Mardi 30 mai 6 to Mardi 30 mai 8
Réalisation du client
Réalisation du Client Web
Préparation des routes internes au client + composants | bar: Mercredi 31 mai 1 to Mercredi 31 mai 6
Login et création de nouveaux comptes utilisateurs | bar: Jeudi 1 juin 1 to Jeudi 1 juin 2
Recherche des articles | bar: Jeudi 1 juin 3 to Jeudi 1 juin 8
Affichage des articles avec pagination | bar: Vendredi 2 juin 1 to Vendredi 2 juin 2
Gestion des articles (modification et suppression) | bar: Vendredi 2 juin 3 to Vendredi 2 juin 6
Gestion des utilisateurs (modification et suppression) | bar: Vendredi 2 juin 6 to Vendredi 2 juin 8
Désactivation du contenu non autorisés en fonction du rôle
Système de messages
Import des fichiers json
Tests unitaires
Tests end-to-end
Sécurité côté serveur
Contrôle de l'authentification et des autorisations de l'utilisateur
Cryptage des communication avec le client par https (certificat auto-signé)
Protection des mots de passe dans la base de données
La protection contre les attaques de type injection SQL
Phase de Documentation
Documentation
Rapport + Journal de travail | bar: Lundi 29 mai 8; Mardi 30 mai 8; Mercredi 31 mai 7 to Mercredi 31 mai 8; Jeudi 1 juin 8; Vendredi 2 juin 8

## Semaine 3
Informaticien/-ne CFC
Travail pratique individuel 2017
Planning - troisième semaine
Tâches | Jour | Lundi 5 juin | [7 empty] | Mardi 6 juin | [7 empty] | Mercredi 7 juin | [7 empty] | Jeudi 8 juin | [7 empty] | Vendredi 9 juin
| heures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Phase d'initialisation
Lecture et analyse du cahier de charges
Choix technologique et architecture
Planification du projet
Ebauche de l'IHM sur papier (mockup à la main levée)
User story
Documentation des APIs
Diagramme UML de séquence
Phase d'exécution
Conception
Installation de la base de données ElasticSearch
Prise en main de ElasticSearch (document Xpert)
Analyse du fichier JSON à importer
Lecture des données
Importation des articles dans la base de données
Réalisation du serveur
Réalisation du Serveur Web
Préparation du serveur et des routes
Connexion avac la base de données
Création des APIs pour les données des utilisateurs
Création de l'APIs de login
Création des APIs pour les données des articles
Création de l'API pour importer les fichiers json | bar: Mardi 6 juin 5 to Mardi 6 juin 6
Tests (manuels + unitaires)
Réalisation du client
Réalisation du Client Web
Préparation des routes internes au client
Login et création de nouveaux comptes utilisateurs
Recherche des articles
Affichage des articles avec pagination
Gestion des articles (modification et suppression)
Gestion des utilisateurs (modification et suppression)
Désactivation du contenu non autorisés en fonction du rôle | bar: Mardi 6 juin 1 to Mardi 6 juin 2
Système de messages | bar: Mardi 6 juin 3 to Mardi 6 juin 4
Import des fichiers json | bar: Mardi 6 juin 4 to Mardi 6 juin 5
Tests unitaires | bar: Mardi 6 juin 6 to Mardi 6 juin 8
Tests end-to-end
Sécurité côté serveur
Contrôle de l'authentification et des autorisations de l'utilisateur | bar: Mercredi 7 juin 1 to Mercredi 7 juin 4
Cryptage des communication avec le client par https (certificat auto-signé) | bar: Mercredi 7 juin 5 to Mercredi 7 juin 8
Protection des mots de passe dans la base de données | bar: Jeudi 8 juin 1 to Jeudi 8 juin 3
La protection contre les attaques de type injection SQL | bar: Jeudi 8 juin 3 to Jeudi 8 juin 4
Phase de Documentation | bar: Jeudi 8 juin 4 to Jeudi 8 juin 6
Documentation
Améliorations et corrections de bugs | bar: Vendredi 9 juin 1 to Vendredi 9 juin 8
Rapport + Journal de travail | bar: Mardi 6 juin 7 to Mardi 6 juin 8; Mercredi 7 juin 7 to Mercredi 7 juin 8; Jeudi 8 juin 5 to Jeudi 8 juin 8

## Semaine 4
Informaticien/-ne CFC
Travail pratique individuel 2017
Planning - quatrième semaine
Tâches | Jour | Lundi 12 juin | [7 empty] | Mardi 13 juin | [7 empty] | Mercredi 14 juin | [7 empty] | Jeudi 15 juin | [7 empty] | Vendredi 16 juin
| heures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Phase d'initialisation
Lecture et analyse du cahier de charges
Choix technologique et architecture
Planification du projet
Ebauche de l'IHM sur papier (mockup à la main levée)
User story
Documentation des APIs
Diagramme UML de séquence
Phase d'exécution
Conception
Installation de la base de données ElasticSearch
Prise en main de ElasticSearch (document Xpert)
Analyse du fichier JSON à importer
Lecture des données
Importation des articles dans la base de données
Réalisation du serveur
Réalisation du Serveur Web
Préparation du serveur et des routes
Connexion avac la base de données
Création des APIs pour les données des utilisateurs
Création de l'APIs de login
Création des APIs pour les données des articles
Création de l'API pour importer les fichiers json
Tests (manuels + unitaires)
Réalisation du client
Réalisation du Client Web
Préparation des routes internes au client
Login et création de nouveaux comptes utilisateurs
Recherche des articles
Affichage des articles avec pagination
Gestion des articles (modification et suppression)
Gestion des utilisateurs (modification et suppression)
Désactivation du contenu non autorisés en fonction du rôle
Système de messages
Import des fichiers json | bar: Mardi 13 juin 1
Tests unitaires
Tests end-to-end | bar: Mardi 13 juin 1 to Mardi 13 juin 4
Sécurité côté serveur
Contrôle de l'authentification et des autorisations de l'utilisateur
Cryptage des communication avec le client par https (certificat auto-signé)
Protection des mots de passe dans la base de données
La protection contre les attaques de type injection SQL
Phase de Documentation
Documentation
Rapport + Journal de travail | bar: Lundi 12 juin 1 to Lundi 12 juin 8; Mardi 13 juin 3 to Mardi 13 juin 8
Phase finale
Documentation
Améliorations et corrections de bugs | bar: Mardi 13 juin 2
Imprévus | bar: Mardi 13 juin 5 to Mardi 13 juin 8