## Semaine 1
Informaticien/-ne CFC
Travail pratique individuel 2017
Planning - première semaine
Tâches | Jour | Lundi 22 mai | [7 empty] | Mardi 23 mai | [7 empty] | Mercredi 24 mai | [7 empty] | Jeudi 25 mai | [7 empty] | Vendredi 26 mai
| heures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Phase d'analyse
Lecture et analyse du cahier de charges | bar: Lundi 22 mai 1 to Lundi 22 mai 3
Choix des technologies et architecture de l'application
Choix des technologies et architecture de l'application
Client | bar: Lundi 22 mai 4
Serveur | bar: Lundi 22 mai 4
Base de données | bar: Lundi 22 mai 4
Phase de planification
Planification
Planification du projet | bar: Lundi 22 mai 7
Phase de conception
Conception
Ebauche de l'IHM sur papier (mockup à la main levée) | bar: Mardi 23 mai 1 to Mardi 23 mai 2
Login
Recherche des articles
Afficher les articles
Gestion des utilisateurs
User story | bar: Mardi 23 mai 3 to Mardi 23 mai 4
Documentation des APIs | bar: Mardi 23 mai 5
Diagramme UML de séquence | bar: Mardi 23 mai 6 to Mardi 23 mai 7
Database
Database
Installation | bar: Mercredi 24 mai 1
Prise en main (document Xpert) | bar: Mercredi 24 mai 2 to Mercredi 24 mai 3
Import Data
Import Data
Analyse du fichier JSON | bar: Mercredi 24 mai 4 to Mercredi 24 mai 8
Lecture des données | bar: Vendredi 26 mai 1 to Vendredi 26 mai 6
Sauvegarde des données dans la base de données | bar: Vendredi 26 mai 7
Réalisation du Serveur Web
Réalisation du Serveur Web
Connexion avac la base de données
Cryptage et salage des mots de passe dans la base de données
Création des APIs
Login
Importation des données
CRUD pour les utilisateurs
RUD pour les articles
Recherche des articles
Test unitaires
Réalisation du Client Web
Réalisation du Client Web
Login
Affichage des articles avec pagination
La gestion des articles (ajou, modification et suppression)
Recherche des articles
Gestion des utilisateurs (ajout, modification et suppression)
Sécurité
Tests unitaires
Tests end-to-end
Réalisation du Serveur Web
Middleware
Contrôle des autorisations de l'utilisateur
Gestion de jeton jwt
Cryptage des communication avec le client par https (certificat auto-signé)
La protection contre les attaques de type injection SQL
Phase de Documentation
Documentation
Préparation (templates, …) | bar: Lundi 22 mai 5; Mercredi 24 mai 7; Vendredi 26 mai 7
Rapport + Journal de travail | bar: Lundi 22 mai 6; Mercredi 24 mai 8; Vendredi 26 mai 8

## Semaine 2
Informaticien/-ne CFC
Travail pratique individuel 2017
Planning - deuxième semaine
Tâches | Jour | Lundi 29 mai | [7 empty] | Mardi 30 mai | [7 empty] | Mercredi 31 mai | [7 empty] | Jeudi 1 juin | [7 empty] | Vendredi 2 juin
| heures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Phase d'analyse
Lecture et analyse du cahier de charges
Choix des technologies et architecture de l'application
Choix des technologies et architecture de l'application
Client
Serveur
Base de données
Phase de planification
Planification
Planification du projet
Phase de conception
Conception
Ebauche de l'IHM sur papier (mockup à la main levée)
Login
Recherche des articles
Afficher les articles
Gestion des utilisateurs
User story
Documentation des APIs
Diagramme UML de séquence
Database
Database
Installation
Prise en main (document Xpert)
Import Data
Import Data
Analyse du fichier JSON
Lecture des données
Sauvegarde des données dans la base de données
Réalisation du Serveur Web
Réalisation du Serveur Web
Connexion avac la base de données | bar: Lundi 29 mai 1 to Lundi 29 mai 2
Cryptage et salage des mots de passe dans la base de données
Création des APIs | bar: Lundi 29 mai 3 to Lundi 29 mai 7
Login
Importation des données
CRUD pour les utilisateurs
RUD pour les articles | bar: Mardi 30 mai 1 to Mardi 30 mai 3
Recherche des articles | bar: Mardi 30 mai 4 to Mardi 30 mai 7; Mercredi 31 mai 1 to Mercredi 31 mai 4
Test unitaires | bar: Mardi 30 mai 8 to Mercredi 31 mai 3
Réalisation du Client Web
Réalisation du Client Web
Login | bar: Jeudi 1 juin 1 to Jeudi 1 juin 4
La gestion des articles (ajout, modification et suppression) | bar: Jeudi 1 juin 5 to Jeudi 1 juin 7
Affichage des articles avec pagination | bar: Vendredi 2 juin 1 to Vendredi 2 juin 6
Recherche des articles
Gestion des utilisateurs (ajout, modification et suppression)
Sécurité
Tests unitaires
Tests end-to-end
Réalisation du Serveur Web
Middleware
Contrôle des autorisations de l'utilisateur
Gestion de jeton jwt
Cryptage des communication avec le client par https (certificat auto-signé)
La protection contre les attaques de type injection SQL
Phase de Documentation
Documentation
Préparation (templates, …)
Rapport + Journal de travail | bar: Lundi 29 mai 8; Mardi 30 mai 8; Mercredi 31 mai 7 to Mercredi 31 mai 8; Jeudi 1 juin 8; Vendredi 2 juin 6 to Vendredi 2 juin 8

## Semaine 3
Informaticien/-ne CFC
Travail pratique individuel 2017
Planning - troisième semaine
Tâches | Jour | Lundi 5 juin | [7 empty] | Mardi 6 juin | [7 empty] | Mercredi 7 juin | [7 empty] | Jeudi 8 juin | [7 empty] | Vendredi 9 juin
| heures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Phase d'analyse | bar: Lundi 5 juin 1 to Lundi 5 juin 8
Lecture et analyse du cahier de charges
Choix des technologies et architecture de l'application | bar: Lundi 5 juin 1 to Lundi 5 juin 8
Client
Serveur
Base de données
Phase de planification | bar: Lundi 5 juin 1 to Lundi 5 juin 8
Planification du projet
Phase de conception | bar: Lundi 5 juin 1 to Lundi 5 juin 8
Ebauche de l'IHM sur papier (mockup à la main levée)
Login
Recherche des articles
Afficher les articles
Gestion des utilisateurs
User story
Documentation des APIs
Diagramme UML de séquence
Database | bar: Lundi 5 juin 1 to Lundi 5 juin 8
Installation
Prise en main (document Xpert)
Import Data | bar: Lundi 5 juin 1 to Lundi 5 juin 8
Analyse du fichier JSON
Lecture des données
Sauvegarde des données dans la base de données
Réalisation du Serveur Web | bar: Lundi 5 juin 1 to Lundi 5 juin 8
Connexion avac la base de données
Cryptage et salage des mots de passe dans la base de données
Création des APIs
Login
Importation des données | bar: Vendredi 9 juin 1 to Vendredi 9 juin 2
CRUD pour les utilisateurs
RUD pour les articles
Recherche des articles | bar: Mardi 6 juin 1 to Mardi 6 juin 4; Mercredi 7 juin 1 to Mercredi 7 juin 2
Test unitaires
Réalisation du Client Web | bar: Lundi 5 juin 1 to Lundi 5 juin 8
Login
Affichage des articles avec pagination
La gestion des articles (ajou, modification et suppression)
Recherche des articles
Gestion des utilisateurs (ajout, modification et suppression)
Sécurité
Tests unitaires
Tests end-to-end
Réalisation du Serveur Web | bar: Lundi 5 juin 1 to Lundi 5 juin 8
Middleware | bar: Jeudi 8 juin 5 to Vendredi 9 juin 1
Contrôle des autorisations de l'utilisateur
Gestion de jeton jwt
Cryptage des communication avec le client par https (certificat auto-signé) | bar: Mercredi 7 juin 5
La protection contre les attaques de type injection SQL
Phase de Documentation | bar: Lundi 5 juin 1 to Lundi 5 juin 8
Préparation (templates, …)
Rapport + Journal de travail | bar: Mardi 6 juin 5 to Mardi 6 juin 6; Mercredi 7 juin 8; Jeudi 8 juin 7 to Jeudi 8 juin 8; Vendredi 9 juin 6 to Vendredi 9 juin 8

## Semaine 4
Informaticien/-ne CFC
Travail pratique individuel 2017
Planning - quatrième semaine
Tâches | Jour | Lundi 12 juin | [7 empty] | Mardi 13 juin | [7 empty] | Mercredi 14 juin | [7 empty] | Jeudi 15 juin | [7 empty] | Vendredi 16 juin
| heures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Phase d'analyse
Lecture et analyse du cahier de charges
Choix des technologies et architecture de l'application
Client
Serveur
Base de données
Phase de planification
Planification du projet
Phase de conception
Ebauche de l'IHM sur papier (mockup à la main levée)
Login
Recherche des articles
Afficher les articles
Gestion des utilisateurs
User story
Documentation des APIs
Diagramme UML de séquence
Database
Installation
Prise en main (document Xpert)
Import Data
Analyse du fichier JSON
Lecture des données
Sauvegarde des données dans la base de données
Réalisation du Serveur Web
Connexion avac la base de données
Cryptage et salage des mots de passe dans la base de données
Création des APIs
Login
Importation des données
CRUD pour les utilisateurs
RUD pour les articles
Recherche des articles
Test unitaires
Réalisation du Client Web
Login
Affichage des articles avec pagination
La gestion des articles (ajou, modification et suppression)
Recherche des articles
Gestion des utilisateurs (ajout, modification et suppression)
Sécurité
Tests unitaires
Tests end-to-end
Réalisation du Serveur Web
Middleware
Contrôle des autorisations de l'utilisateur
Gestion de jeton jwt
Cryptage des communication avec le client par https (certificat auto-signé)
La protection contre les attaques de type injection SQL
Phase de Documentation
Préparation (templates, …)
Rapport + Journal de travail | bar: Lundi 12 juin 8